PROCEDURE ENQUETE PUBLIQUE MDC/DEC PRO/SCHEMA DIR EU/PDA

- Dates enquête publique : 01/10/2025 au 04/11/2025

- Lieux de permanences :

- CCPP

- Pouzauges

- Sèvremont

- Le Boupère

- Monsireigne

- St mesmin

- 1 enquête publique unique comportant 4 sujets :

- Modification de droit commun

- Déclaration de projet

- Schéma directeur des eaux usées

- Périmètres Délimités des Abords

| DATE / PERIODE | EXIGENCES REGLEMENTATION | ACTION | EN CHARGE DE | FAIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MI-JUILLET / AOUT |  | Rédaction arrêté de prescription | CCPP-EBC | X |
|  |  | Finalisation dossiers d’enquête papier et démat | CCPP- EBC + Christelle |  |
|  |  | Préparation des plans d’affichage pour validation ou complétude par les mairies (5 affiches par mairie + 5 CCPP) Envoi au CE | CCPP-EBC Mairies | X |
|  |  | - Rédaction avis + articles presse - Préparation affiches jaunes + certificat affichage - Envoi en repro 40 affiches | CCPP-EBC + service Com’ | X |
|  |  | Dépôt des affiches en mairie | CCPP- EBC + Christelle |  |
| Entre le 08/09 et le 12/09 | Code de l’environnement : au moins 15 j. avant la date de lancement de l’EP | Installation affiches jaunes au plus tard 12/09 | Mairies |  |
|  |  | 12/09 - Parution 1 de l’avis dans le O.F et Vendée Agricole | CCPP- Service Com’ |  |
|  |  | 12/09 - Mise en ligne de l’avis sur le site internet de la CCPP + relayé dans les mairies | CCPP- Service Com’ |  |
| 15/09 |  | Rencontre CE pour : - Préparer les registres - Valider le contenu des dossiers - Visite des lieux d’accueil du public - Contrôle des lieux affichage affiches jaunes | CCPP- EBC/Christelle |  |
| 01/10 9H-12H |  | Ouverture enquête publique |  |  |
|  |  | Installation lieu d’accueil du public | CCPP + Mairies |  |
|  |  | Permanence Commissaire enquêteur | CCPP |  |
| 03/10/2025 | Code de l’environnement : rappel presse dans les 8 jours qui suivent l’ouverture de l’EP | Parution 2 de l’avis dans le O.F et Vendée Agricole | CCPP- Service Com’ |  |
| 11/10/2025 9h-12h |  | Permanence Commissaire enquêteur | Mairie Pouzauges |  |
| 15/10/2025 9h-12h |  | Permanence Commissaire enquêteur | Mairie Sèvremont |  |
| 15/10/2025 14h-17h |  | Permanence Commissaire enquêteur | Mairie St Mesmin |  |
| 22/10/2025 9h-12h |  | Permanence Commissaire enquêteur | Mairie Le Boupère |  |
| 22/10/2025 14h-17h |  | Permanence Commissaire enquêteur | Mairie Monsireigne |  |
| 04/11/2025 14h-17h |  | Permanence Commissaire enquêteur | CCPP |  |
|  |  | Fermeture enquête publique | CCPP |  |
|  |  | Acheminement des registres communes vers la salle du conseil CCPP avant 17h30 | Mairies |  |
|  |  | Clôture des registres par le CE | CCPP - EBC |  |
| 12/11/2025 | 8 jours après la fin de l’enquête | Remise du PV des observations | CE |  |
| 19/11/2025 | 15 jours après la fin de l’enquête | Réponses au PV | CCPP/BET |  |
| 04/12/2025 | 30 jours après la fin de l’enquête | Remise des conclusions du CE | CE |  |